## Export Summary
This document was exported from Numbers. Each table was converted to an Excel worksheet. All other objects on each Numbers sheet were placed on separate worksheets. Please be aware that formula calculations may differ in Excel.
Numbers Sheet Name | Numbers Table Name | Excel Worksheet Name
Düzce
| Tablo 1-1 | Düzce - Tablo 1-1
| Tablo 1 | Düzce - Tablo 1

## Düzce - Tablo 1-1
MAĞAZA AÇILIŞ ONAY CHECKLIST
Proje sorumlusu | UTKU DERNEK | Proje tarih: 20.11.2025
İsim: | Proje açılış ekibi: YAVUZ KOLAKAN - ECE ÖZ - UTKU DERNEK- ÜMRAN GÜL
Onay: | Proje isterleri ve resmi evrakların %90 ının tamamlanması halinde iş yeri açılış tarih planlaması sağlanır.
KATEGORİ | Aşama | Not veya Fotoğraf | Tamamlandı / Eksik | Yetkili Ad Soyad - İmza
KURULUM 1 | Espresso Makinesi , Filtre Kahve makinesi , Kahve değirmeni , Buz kırıcı Blender , Buz makinesi.
KURULUM 2 | Tezgah altı dolaplar, Deepfrezee , Teşhir Üniteleri
KURULUM 3 | Terminal, Yazarkasa , Mobil Uygulama
KURULUM 4 | Fırın , Türk Kahve Makinesi , Çay Makinesi , Krema makinesi , Bar blender
KURULUM 5 | Menü , İnternet modem , Müşteri İnterneti , Müzik Lisansı , Google konum , Google işletmem
KURULUM 6 | Yemek Çeki Uygulamaları- Tıcket, Multinet , Sodexco , Metropol
KURULUM 7 | Online Paket Servis - Yemek Sepeti, Getir , Trendyol
KURULUM 8 | Krom Evye Ürünleri - Bar içi büyük evye , Check out küçük evye , Buz hazneleri , back ofis evye
KURULUM 9 | Diversey dojazlama ekipmanları , sabunluklar , bottleler
KURULUM 10 | Kağıt dispanserleri ve çöp kovaları , vitrifiye ürünleri (lavabo , klozet )
KURULUM 11 | Bar içi gider , mağaza içi gider , bahçe giderleri
KURULUM 12 | Temizlik odası
KURULUM 13 | Elektirik Kompanzasyon İsimlendirmeleri
KURULUM 14 | Alarm , Kamera , Ses sistemi
KURULUM 15 | Isıtma , soğutma ürünleri
KURULUM 16 | Reklam ürünleri , tabela , Mağaza giriş fiyat tablosu , Ürün etiketleri , Fiyat etiketleri
KURULUM 17 | Supervisor odası, Personel odası
KURULUM 18 | Soğuk hava , Soğuk hava rafları , Kuru depo rafları
KURULUM 18 | Masa yükseklik - Masa tablası çapının yazılması ve ayak fotoğrafı
KURULUM 19 | Aydınlatma
KURULUM 20 | İlk yardım kiti
KURULUM 21 | Yangın söndürme ekipmanları - Acil çıkış yazıları - Toplanma noktası
KURULUM 22 | Engelli rampa ve geçişler
KURULUM 23 | Kaymaz şerit , Islak zemin yazısı , Alçak tavan yazıları , Soğuk oda ekipmanları
KURULUM 24 | Termosifon
KURULUM 25 | Taşıma arabası
KURULUM 26 | Donut Çözündürme aracı , gıda küvetleri
KURULUM 27 | Süt - su - soda carilerinin açılması ve ürün tedariğinin sağlanması
KURULUM 27 | Bar içi gider sayısı ve fotoğraf - Mağaza içi ve bahçe gider fotoğraflaması

## Düzce - Tablo 1
MAĞAZA AÇILIŞ ONAY CHECKLIST
Proje sorumlusu | UTKU DERNEK | Proje tarih: 20.11.2025
İsim: | Proje açılış ekibi: YAVUZ KOLAKAN - ECE ÖZ - UTKU DERNEK-ÜMRAN GÜL
Onay: | Proje isterleri ve resmi evrakların %90 ının tamamlanması halinde iş yeri açılış tarih planlaması sağlanır.
KATEGORİ | Aşama | Not veya Fotoğraf | Tamamlandı / Eksik | Yetkili Ad Soyad - İmza
RESMİ İŞLER | Franchise Sözleşmesi
RESMİ İŞLER | Ticaret oda belgesi
RESMİ İŞLER | İş Yeri açma Ruhsat başvuru / Ruhsat belgesi - DOSPRESSO COFFEE & DONUT öngörülen yer için ruhsat bilgileri
RESMİ İŞLER | Yetkili kişi imza sirküleri veya imza beyannamesi
RESMİ İŞLER | Bankacılık uygulaması için banka çalışma emri çıkarılması-pos cihazlarına kurulması
RESMİ İŞLER | -İş yerinin bulunduğu mülkün; Kira ise kira sözleşmesinin, Kendi mülk yeri ise tapunun bir nüshasının Bombtea Ltd. Şti. ile paylaşılması.
RESMİ İŞLER | -İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İşletme kayıt belgesi
TADİLAT | Elektirik alt yapısının projeye uygun yapılması- min 65 kw kompanse edilmesi. Sözleşme gücünün tarafımıza iletilmesi.
TADİLAT | Ana depo raflarının kurulması - serin oda koşullarının sağlanması ( +10 / +25 )
TADİLAT | Bar iskelet sonlandırması , dış kaplama ve tezgah üstü ürünlerin tamamlanması
TADİLAT | Kadın - Erkek WC tesisat yapısının ve fayans sonlandırılması
TADİLAT | Wc kapı stickerlerinin uygulanması
TADİLAT | Mağaza kapı giriş ve cam kurumsal uygulamalarının yapılması
TADİLAT | Mekan iç görsellerin yerleşimin sonlandırılması - LİGHT BOX - FOLYO GİYDİRMELER - ÇERÇECE RESİM VE OBJELER
TADİLAT | İç alan - Bahçe ve Üst kat servant konumlandırılması
TADİLAT | Krom ekipman ve krom malzeme tezgah ürünleri işlemlerinin sonlandırılması
TADİLAT | İş yeri giriş vitrin camlarının son haline ulaştırılması
CAM | Gyotin şeffaf camların çalışır ve kurumsal çizgili konumlandırılması
TEDARİK EDİLMESİ GEREKENLER | Kaygan Zemin Uyarısı , Acil çıkış Uyarısı , Sigara içilmez Uyarısı ,
YERLEŞİM / KONTROL | Neuro Marketing - Mekan içinde neuro marketing uygun yerleşim planı
YERLEŞİM / KONTROL | Reklam yerleşim - Mekan içinde reklam ve görsel yerleşimi
YERLEŞİM / KONTROL | Mekan içi ısıtma ve soğutma cihazlarının yerlerinin belirlenmesi ve motorlarının yerleştirilmesi / Dış alan ısıtma soğutma- İç mekanda stabil 25 derece ısının sağlanması derece ölçer ile raporlanması ve video paylaşımı
YERLEŞİM / KONTROL | UPS - İnternet , kasa ve kamera sistemi için kesintisiz güç kaynağı en az 2 kva(10 dk)
YERLEŞİM / KONTROL | İnternet alt yapısının sonlandırılması ve ister listesine uygun hale getirilmesi. Merkez IT biriminden destek alınması. 5651 sayılı kanuna uygun müşteri interneti sağlanması. ( loglama / Hotspot ))
YERLEŞİM / KONTROL | Menü ve görsellerin yerleşiminin yapılması
YERLEŞİM / KONTROL | Soğuk Buz Haznelerinin kurulması
SOSYAL MEDYA | GOOGLE işletmem yer işaretinin kurulması / adres bilgisinin girilmesi
SOSYAL MEDYA | İşletme Facebook sayfası açılıp , instagram sayfasında adres pin eklenmesi
PERSONEL | Çalışacak olan ekibin belirlenmesi ve aday görüşmeleri
YERLEŞİM / KONTROL | Sigarasız Alan
AYRIŞTIRICI UNSUR | MESCİD
RESMİ İŞLER | -Vergi levhası alınması ve vergi levhasının Bombtea Ltd. Şti. bilgilendirilmesi
RESMİ İŞLER | İtfaiye raporu
RESMİ İŞLER | Yazar kasa(ÖKC) başvurusu ve onay belgesiyle imzalı/ kaşeli mail olarak Bombtea Ltd.Şti. bilgilendirilmesi
RESMİ İŞLER | Yazarkasanın sicil numarasının belirlenmesi
RESMİ İŞLER | Şirket için Banka hesabı - Şirkete özel banka hesabın açılması ve Bombtea Ltd. Şti bilgilendirilmesi
RESMİ İŞLER | -İlan Reklam Belediye kaydı
TADİLAT | Mimari çizim tamamlanması - Mimari çalışmanın tamamlanması ve bunların yönetime sunumu |  |  | -
TADİLAT | Su tesisat alt yapısının isterlere uygun yapılması. Tesisatların kontrolü.
TADİLAT | Kontrol odası eksiklerin tespit edilmesi ve temin edilmesi
TADİLAT | Su odası- arıtma sistemi
TADİLAT | Gider kanallarının isterlere uygun yerlerde yapılması
TADİLAT | Kırma dökme kaba tadilat işlemlerinin sonlandırılması
TADİLAT | Zemin fayans işlemlerinin sonlandırılması
TADİLAT | Işıklandırma ve aydınlatma işlemlerinin isterlere uygun sonlandırılması
TADİLAT | Bar yapılacak bölüm iskeletinin ve tamamlanması - gömme ürünlerin yerleşimi
TADİLAT | Kitaplık ve kitap ürünlerinin temin edilmesi
TADİLAT | WC Vitrifiye ürünlerinin konumlandırılması.
TADİLAT | WC Kağıt Havlu Aparatı- Tuvalet Kağıt aparatı - Tuvalet kabin içi küçük çöp kovası 20 lt - Tuvalet çöp kovası büyük 70 lt
TADİLAT | Özel kaplama duvar sıvaları ve ahşap çalışmalarının sonlandırılması
TADİLAT | Soğuk hava depo yalıtım ve duvarların sonlandırılması
TADİLAT | Soğutucu motorların yerleştirilmesi
TADİLAT | Soğuk hava perdesi konumlandırılması
TADİLAT | Soğuk hava depo raflarının kurulması - çalıştırılması . -18/-22 video paylaşımı
TADİLAT | Mobilya işlerinin sonlandırılması
TADİLAT | Tezgah yapım işlemlerinin sonlandırılması
TADİLAT | Mekan iç ve dış alan koltuk berjer masa nakliyesinin yapılması - konumlandırılması
TADİLAT | Personel odası/ giyinme odası bakım temizlik
TADİLAT | 3/8 Arıtma sisteminiden çıkan besleme borusunun gerekli bölgelere muslukla bağlanması
TENTE | Otomatik bahçe / Bioklimatek - Gölgelik taşınabilir : şemsiye
ALARM | Alarm ve Güvenlik Sistemi
TEDARİK EDİLMESİ GEREKENLER | Yangın Tüpü min 3 adet
TEDARİK EDİLMESİ GEREKENLER | Isı ölçer ( ürünler için ) , alet takım çantası ( yıldız ,düz , pense ,ingiliz anahtarı vb)
TEDARİK EDİLMESİ GEREKENLER | Buz kürekleri ,3 adet timer , hassas terazi , bar çöp kovası ,servis tepsisi, bulaşıklık , dezenfektan şişesi ,kül tablası
TEDARİK EDİLMESİ GEREKENLER | Sıcak su sağlayıcı termosifon kurulması 80 lt - Doğal gaz veya Gün ısı
TEDARİK EDİLMESİ GEREKENLER | Kırtasiye malzemeleri ; bant ,zımba ,zımba teli ,makas , kalem , dosya , a4 vb. ,Yazıcı ,
TEDARİK EDİLMESİ GEREKENLER | Bulaşık süngeri , faraş ,pas pas ,çamaşır suyu ,cam sil , bulaşık detarjanı ,servant .
TEDARİK EDİLMESİ GEREKENLER | Wc ; çöp kovası , fırça , sabunluk , peçetelik(görselleri gönderilerek teyitleştirilmesi lazım )
TEDARİK EDİLMESİ GEREKENLER | Merdivenler için kaydırmaz bant
TEDARİK EDİLMESİ GEREKENLER | Kitap ve obje alımı ( onaya sunulması gerekiyor siyasi , ayrım yapıcı , cinsel içerikli , cinsel farklılıkları veya dini inançlara hakaret edici yayınlar kullanılmaması gerekir . Objelerde : daktilo , eski telefon ,plak , antika vb. Onaya sunulmalı)
YERLEŞİM / KONTROL | Otomatik kapıların takılması ve çalışmasının test edilmesi - sensör kontrolü
YERLEŞİM / KONTROL | Kamera sistemleri ve müzik sisteminin kurulması
YERLEŞİM / KONTROL | Lavabo isterlerinin tamamlanması (lavabo(tuvalet ,sensörlü sıvı sabun ve havlu-dezenfektan, klozet,pisuar,çöp ve peçetelik)
YERLEŞİM / KONTROL | Bar içi makine ve ekipmanların nakliyesinin gerçekleşmesi
YERLEŞİM / KONTROL | Soğuk hava depo çalışır hale getirilmesi 7 gün test edilme ve raporlanması
YERLEŞİM / KONTROL | Isıtma soğutma cihazlarının çalıştırılması verimlilik testi
YERLEŞİM / KONTROL | Marka tabela ve tüm yazılı ve resimli tabelaların takılması çalıştırılması
YERLEŞİM / KONTROL | 6 ADET DJİTAL MENÜBOARD KURULUMU
YERLEŞİM / KONTROL | Bar içi ekipmanların kurulması test edilmesi
YERLEŞİM / KONTROL | **Filtre kahve **Espresso mak **Buz mak.**Çay mak**Evye musluk yerleştirilmesi
SOSYAL MEDYA | İNSTAGRAM sayfasının açılması ve ilk paylaşımların sağlanması
SEVKİYAT | Ana depo ürünlerinin sevkiyatının gerçekleşmesi
SEVKİYAT | Soğuk hava depo ürünlerinin sevkiyatının gerçekleşmesi
PERSONEL | Personel alımı en az 7 personel - Eğitime gelmiş ve işe başlamasına karar verilmiş olan personellerin iş sözleşmelerinin yapılması Bombtea Ltd. Şti. bilgilendirilmesi
PERSONEL | -İşe başlayan kişilerin tamamlaması gereken belgeler. Hijyen belgesi, sağlık raporu, adli sicil kaydı, akciğer tomogrofisi, ikamet kaydı, nufus cüzdanı fotokobisi, 2 adet vesikalık fotoğrafın tarafınızca dosyalanması
TARAFIMIZDAN PLANLANACAK
PERSONEL | Eğitim planlaması yapılması
EĞİTİM | DOSPRESSO hikayemiz vizyon ve misyonumuz
EĞİTİM | DOSPRESSO kahve temel eğitim
EĞİTİM | DOSPRESSO Meyveli soğuk içecekler temel eğitim
EĞİTİM | DOSPRESSO FOOD temel eğitim ( Donut / Wrapitos / Sandvic vs)
EĞİTİM | DOSPRESSO mağaza görünüm ve ürün sunum temel eğtim/ Vitrin, ürün yerleştirme vs
EĞİTİM | DOSPRESSO ekip çalışması ruhu ve sistem içi statü anlamı
EĞİTİM | DOSPRESSO ekipmanlar kullanım, bakım ve temizlik eğitim
EĞİTİM | DOSPRESSO misafir iletişim teknikleri ve mağaza içi davranış kodeksi
EĞİTİM | DOSPRESSO kariyer hedefleme ve kişisel eğitim
EĞİTİM | DOSPRESSO iş güvenliği
EĞİTİM | DOSPRESSO eksik sipariş verme, sipariş liste hakkında, kritik stok seviye vs.
EĞİTİM | DOSPRESSO Kasa sistemi eğitimi ve kullanımı
EĞİTİM | Gıda / hijyen/ ve SKT önemi ve eğitimi
EĞİTİM | DOSPRESSO çalışma ve mola saatleri
EĞİTİM | Açılış/Aracı/Kapanış checklistlerin oluşturulması ve çalışma sistemi eğitimi
PERSONEL | Çalışacak olan ekibin belirlenmesi ve aday görüşmeleri